## Slide 1: 最終発表
矢吹研究室A班
PM:若月純
斎藤勇也
森谷慧士
ユーザ：竹本篤郎先生
シニア：矢吹太朗先生
滞在管理アプリ

## Slide 2: 目次
中間発表からの改善
マネジメント報告
QCD評価
  Quality
  Cost
  Delivery/Time
総括

## Slide 3: 中間発表からの改善
事前に各メンバのスケジュールを把握し，
作業に取り組める時間を踏まえたガントチャート作成を行う
⇒達成
雛形を前提とした設計書作成を行うのではなくPMBOK他、参考資料を積極的に活用し，項目を自分たちで説明出来るようにする
⇒達成

## Slide 4: マネジメント報告
スコープ
タイム
コスト
品質
人的資源
コミュニケーション
調達
リスク

## Slide 5: マネジメント報告
人的資源
コミュニケーション

## Slide 6: 人的資源
アクティビティ | 森谷 | 齋藤 | 若月
プロジェクト憲章 | R | S | A
統合マネジメント計画 | R | S | A
スコープ・マネジメント計画 | R | S | A
タイム・マネジメント計画 | R | S | A
コスト・マネジメント計画 | R | S | A
品質マネジメント計画 | R | S | A
人的資源マネジメント計画 | R | S | A
コミュニケーション・マネジメント計画 | R | S | A
調達マネジメント計画 | R | S | A
リスク・マネジメント計画 | R | S | A
責任分担表
マネジメント計画書から一部抜粋

## Slide 7: 人的資源
責任分担表
  責任分担が機能していなかったことにより，メンバの意識の統一がされず，
  作業効率が下がった
  作業に責任感を持って行えなかったため、生産性が低く，成果物の質も悪くなり，承認作業に時間がかかる
  対策
    スケジュールベースラインが確定した後，負担を出来うる限り均等にしたうえで，メンバ全員で責任分担を決定することで，意識の統一をはかる

## Slide 8: 人的資源
体制図

## Slide 9: 人的資源
体制図
  田隈先生を体制図に入れていなかったことにより計画外の
  コミュニケーションコストが発生した
  PMだけをユーザ，シニア，委託先PMとの連絡役にしたため，負担が増え，
  プロダクト作業効率が低下した．
    委託先ミーティング → 5時間
    シニアミーティング → 1時間
  対策
  要求を引き出すための場作りをする
  コミュニケーションコストを計算した上でタスクの配分を行う

## Slide 10: コミュニケーション
コミュニケーションツールの策定
  ユーザとの連絡 メール
  シニアとの連絡 直接
  ファイル管理 GitHub
  メンバ間の連絡 LINE

## Slide 11: コミュニケーション
コミュニケーションツールの策定
  ユーザとの連絡 メール
  シニアとの連絡 直接 ＋ メール
  ファイル管理 GitHub ＋ 研究室内共有サーバ
  メンバ間の連絡 LINE ＋ メール ＋ ポストイット

## Slide 12: コミュニケーション
コミュニケーションツールの策定
  ユーザとの連絡 メール
  シニアとの連絡 直接 ＋ メール
  ファイル管理 GitHub ＋ 研究室内共有サーバ
  メンバ間の連絡 LINE ＋ メール ＋ ポストイット
    計画外のコミュニケーションツールを使うことにより，
    情報が正確に伝わらないことがあった

## Slide 13: コミュニケーション
コミュニケーションツールの策定
  ユーザとの連絡 メール
  シニアとの連絡 直接 ＋ メール
  ファイル管理 GitHub ＋ 研究室内共有サーバ
  メンバ間の連絡 LINE ＋ メール ＋ ポストイット
  対策
  過去の類似プロジェクトを参考に，コミュニケーションツールを決める
  即時にメンバに伝え，その場で変更ツールを使わせることで
  伝達不足をなくす

## Slide 14: QCD評価
Quality
Cost
Delivery/Time

## Slide 15: QCD評価-Quality-
目標：外部設計書で指定した滞在管理システムを完成させる
  ログイン画面の完成
  滞在画面の完成
  初回登録画面の完成
⇒達成
達成理由：委託後の外部設計書の変更箇所が2箇所のみ
外部設計書の変更要求を受託することにより委託先の
作業時間が8時間減った

## Slide 16: QCD評価-Cost-
目標：コストベースラインに沿ってプロジェクトを進める
⇒未達成
コスト見積り費 → 360時間
実費 → 415時間

## Slide 17: QCD評価-Cost-
目標：コストベースラインに沿ってプロジェクトを進める
⇒未達成
未達成理由：
スコープの追加があったため
コストの見積もりが甘かったため

## Slide 18: QCD評価-Cost-
目標：コストベースラインに沿ってプロジェクトを進める
⇒未達成
スコープの追加があったため
  コスト見積り書 → 10時間
  変更要求 → 5時間
  委託先管理 → 5時間

## Slide 19: QCD評価-Cost-
目標：コストベースラインに沿ってプロジェクトを進める
⇒未達成
コストの見積もりが甘かったため
  プロジェクト計画書作成
    計画値 → 16時間
    実績値 → 29時間
  初回画面登録作成
    計画値 → 6時間
    実績値 → 18時間

## Slide 20: QCD評価-Cost-
Chart: 

## Slide 21: QCD評価-Delivery/Time-
目標：7月24日に全ドキュメントを提出
⇒達成
達成理由：ガントチャートでパフォーマンスを定量的に
管理することができた

## Slide 22: 総括
本プロジェクトはQCD評価により失敗したとする
反省点
  外部設計書などに不備があり要求仕様変更をした
  ⇒ドキュメント作成の際のメンバ全員でチェックをする
  ユーザ承認に使うメールシステムの使い方を理解していなかった
  ⇒不安事項がある場合，対策を考えた上でユーザと連絡を取り合う
  プロジェクトの遅延に伴いコストが超過した
  ⇒コスト超過の予測が出た時点で見直す必要がある