## Slide 1: 最終発表 QRコードを使い，野菜の詳細情報を伝えるシステム
矢吹研究室C班
1342014 泉雄太
1342011 石川大貴
1342066 島田樹
1342100 春川直幸

## Slide 2
Chart: 
| 42104 | 42111 | 42118 | 42125 | 42132 | 42139 | 42146 | 42153 | 42160 | 42167 | 42174 | 42181 | 42188 | 42195 | 42202
PV | 0 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 268 | 307 | 317 | 343 | 375 | 419 | 473 | 519
AC | 0 | 3 | 46 | 72 | 98 | 124 | 135 | 195 | 237 | 247 | 259 | 282 | 317 | 378 | 450
EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 307 | 311 | 317 | 319 | 377 | 467 | 519
EVMSグラフ

## Slide 3: ＱＣＤ評価 Quality assessment
品質目標：システムテストの項目のうち８割以上を
成功させること
テスト報告の35項目中34項目のチェックに成功した
結果

## Slide 4: ＱＣＤ評価 Quality assessment
ユーザビリティの面では品質が高いとはいえない
本システムは高齢者の方が使用する可能性が高い
しかし
なぜ

## Slide 5: ＱＣＤ評価 Quality assessment
アクセシビリティ向上を図る
※アクセシビリティ：ハンディを持つ人にとってどの程度利用しやすいか
なので
WCAGに則ったアクセシビリティチェックリストの使用
※WCAG：Web Content Accessibility Guidelines
方法

## Slide 6: ＱＣＤ評価 Cost assessment
コスト目標：下流工程の想定作業時間は280時間
実際に掛かった時間は213時間であった
結果

## Slide 7: ＱＣＤ評価 Cost assessment
成果物ごとの計画稼働時間が想定作業時間の見積と異なった
作業を引き継いだ際に成果物ごとのコスト見積の 見直しが甘かった
しかし
なぜ

## Slide 8: ＱＣＤ評価 Cost assessment
見積もり方法を組み合わせて見直しの精度を上げる
なので
類推見積りを基本にその他の見積り方法も使用する
方法

## Slide 9: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
納期目標：７月１７日
７月１７日の納品に成功した
結果

## Slide 10: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
各種ドキュメント見直しと内部設計書は遅延
影響はプログラムにも
直接の原因はPMの体調不良
根本にあるのは不十分なリスク洗い出し
なぜ？
しかし
なぜ

## Slide 11: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
より正確なリスク洗い出しを行う
なので
９つの知識エリアをフレームワークとした
影響要因別リスクマトリックスを作成
方法

## Slide 12: ＱＣＤ評価 Delivery assessment
最終的に納期に間に合った理由はプログラミングが
想定より早く終わったため
原因はプログラマの技術が想定より高かったことと
良質な参考書物の存在
なお

## Slide 14
まとめ