マネジメントレポート

コストマネジメント，タイムマネジメントの結果

ガントチャートから作成したEVMを用いて，各週のプロジェクト推進結果を振り返る．

　　（1週間を1ページで振り返る．各ページの上段にEVMの各種指標，中段にEVM，下段に考察を文章で記載する．考察では，各週のEVM指標を用いて，なぜ上手くいったのか，なぜ上手くいかなかったのか，次回以降どうすれば良いのか，等を記載する．）

　　以降のページから，期間別でEVMの考察を記述していく．

なお、プロジェクトの上流工程でガントチャート及びEVMの作成がされていなかったため、下流工程の考察のみ行う

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 | | 6月6日(土)～6月12日(金) | | | | | 10週目 |
| 作業時間 | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 3/h | 石川　大貴 | | 3/h | |
| 島田　樹 | | | 3/h | 春川　直幸 | | 3/h | |
| EVM評価 | | | | | | | |
| PV | 10.0 | | | | | | |
| EV | 4.0 | | | AC | 10.0 | | |
| SV | -6.0 | | | CV | -6.0 | | |
| SPI | 0.40 | | | CPI | 0.40 | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC | 560.0 | | |
| ETC | 550.0 | | | VAC | -336.0 | | |
| EVMグラフ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | |
| 10週目： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 | | 6月13日(土)～6月19日(金) | | | | | 11週目 |
| 作業時間 | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 3/h | 石川　大貴 | | 3/h | |
| 島田　樹 | | | 3/h | 春川　直幸 | | 3/h | |
| EVM評価 | | | | | | | |
| PV | 36.0 | | | | | | |
| EV | 10.0 | | | AC | 22.0 | | |
| SV | -26.0 | | | CV | -12.0 | | |
| SPI | 0.28 | | | CPI | 0.45 | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC | 492.8 | | |
| ETC | 470.8 | | | VAC | -268.8 | | |
| EVMグラフ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | |
| 11週目： | | | | | | | |
| 期間 | | 6月20日(土)～6月26日(金) | | | | | 12週目 |
| 作業時間 | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 6/h | 石川　大貴 | | 6/h | |
| 島田　樹 | | | 5/h | 春川　直幸 | | 6/h | |
| EVM評価 | | | | | | | |
| PV | 68.0 | | | | | | |
| EV | 12.0 | | | AC | 45.0 | | |
| SV | -56.0 | | | CV | -33.0 | | |
| SPI | 0.18 | | | CPI | 0.27 | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC | 840.0 | | |
| ETC | 795.0 | | | VAC | -616.0 | | |
| EVMグラフ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | |
| 12週目： | | | | | | | |
| 期間 | | 6月27日(土)～7月3日(金) | | | | | 13週目 |
| 作業時間 | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 9/h | 石川　大貴 | | 9/h | |
| 島田　樹 | | | 9/h | 春川　直幸 | | 8/h | |
| EVM評価 | | | | | | | |
| PV | 112.0 | | | | | | |
| EV | 70.0 | | | AC | 80.0 | | |
| SV | -42.0 | | | CV | -10.0 | | |
| SPI | 0.63 | | | CPI | 0.88 | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC | 256.0 | | |
| ETC | 176.0 | | | VAC | -32.0 | | |
| EVMグラフ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | |
| 13週目： | | | | | | | |
| 期間 | | 7月4日(土)～7月10日(金) | | | | | 14週目 |
| 作業時間 | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 15/h | 石川　大貴 | | 15/h | |
| 島田　樹 | | | 15/h | 春川　直幸 | | 14/h | |
| EVM評価 | | | | | | | |
| PV | 166.0 | | | | | | |
| EV | 160.0 | | | AC | 141.0 | | |
| SV | -6.0 | | | CV | -19.0 | | |
| SPI | 0.96 | | | CPI | 1.13 | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC | 197.4 | | |
| ETC | 56.4 | | | VAC | 26.6 | | |
| EVMグラフ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | |
| 14週目： | | | | | | | |
| 期間 | | 7月11日(土)～7月17日(金) | | | | | 15週目 |
| 作業時間 | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 18/h | 石川　大貴 | | 18/h | |
| 島田　樹 | | | 18/h | 春川　直幸 | | 18/h | |
| EVM評価 | | | | | | | |
| PV | 212.0 | | | | | | |
| EV | 212.0 | | | AC | 213.0 | | |
| SV | 0.0 | | | CV | -1.0 | | |
| SPI | 1.00 | | | CPI | 1.00 | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC | 225.1 | | |
| ETC | 12.1 | | | VAC | -1.1 | | |
| EVMグラフ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | |
| 15週目： | | | | | | | |
| 期間 | | 7月18日(土)～7月23日(木) | | | | | 16週目 | |
| 作業時間 | | | | | | | | |
| 泉　雄太 | | | 3/h | 石川　大貴 | | 3/h | | |
| 島田　樹 | | | 3/h | 春川　直幸 | | 3/h | | |
| EVM評価 | | | | | | | | |
| PV | 224.0 | | | | | | | |
| EV |  | | | AC |  | | | |
| SV |  | | | CV |  | | | |
| SPI |  | | | CPI |  | | | |
| BAC | 224.0 | | | EAC |  | | | |
| ETC |  | | | VAC |  | | | |
| EVMグラフ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 考察 | | | | | | | | |
| 16週目： | | | | | | | | |